## Исп инв прогр 7.1
Приложение № 7.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 7.1
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2015 г.
млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ ППЭС
_______________Максимов А.Ю.
"____" __________ 2015
№ № п/п | № № п/п из инв. про грам мы | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ВСЕГО |  | 39.1778 | 2.759 | 3.0136 | 2.759 | 10.7946 | 0 | 16.342 | 0 | 9.0274 | 0 | 2.759 | 2.759 | 0 | 0 | 36.4183 | 36.4183
1 |  | 2: Техническое перевооружение и реконструкция
2 |  | 2: Новое строительство
|  | За счёт собственных средств |  | 22.42 | 0.79508 | 1.2567 | 0.79508 | 9.4133 | 0 | 7.4154 | 0 | 4.3346 | 0 | 0.79508 | 0.79508 |  |  | 21.6249 | 21.6249
|  | За счёт ПТП |  | 16.7578 | 1.9639 | 1.7569 | 1.9639 | 1.3813 | 0 | 8.9266 | 0 | 4.6928 | 0 | 1.9639 | 1.9639 |  |  | 14.7934 | 14.7934
КТПН и ТП
1 | 3.1 | 2: Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная; 4: 1.1874; 5: 0; 8: 1.1874; 14: 0; 18: 1.1874; 19: 1.1874
2 | 3.2 | 2: Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая; 4: 1.0857; 5: 0; 8: 1.0857; 14: 0; 18: 1.0857; 19: 1.0857
3 | 3.3 | 2: Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая; 4: 0.62892; 5: 0; 10: 0.62892; 14: 0; 18: 0.62892; 19: 0.62892
4 | 6 | 2: Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная; 4: 2.896; 5: 0; 10: 2.896; 14: 0; 18: 2.896; 19: 2.896
5 | 15 | 2: Монтаж КТПН 63 кВА; 4: 0.38495; 5: 0; 10: 0.38495; 14: 0; 18: 0.38495; 19: 0.38495
|  | в том числе ПТП |  | 0.38495 | 0 |  |  |  |  | 0.38495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.38495 | 0.38495
6 | 24 | 2: Монтаж КТПН 2х100 кВА; 4: 0.8866; 5: 0; 8: 0.88618; 14: 0; 18: 0.8866; 19: 0.8866
|  | в том числе ПТП |  | 0.8866 | 0 |  |  | 0.88618 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.8866 | 0.8866
7 | 25 | 2: Монтаж КТПН 100 кВА; 4: 0.49514; 5: 0; 8: 0.49514; 14: 0; 18: 0.49514; 19: 0.49514
|  | в том числе ПТП |  | 0.49514 | 0 |  |  | 0.49514 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.49514 | 0.49514
8 | 35 | 2: Монтаж КТПН 250 кВА; 4: 0.59217; 5: 0.18209; 6: 0.59236; 7: 0.18209; 14: 0.18209; 15: 0.18209; 18: 0.41008; 19: 0.41008
|  | в том числе ПТП |  | 0.59217 | 0.18209 | 0.59236 | 0.18209 | [6 empty] | 0.18209 | 0.18209 |  |  | 0.41008 | 0.41008
9 | 37 | 2: Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА; 4: 6.3975; 5: 0; 10: 6.3975; 14: 0; 18: 6.397; 19: 6.397
|  | в том числе ПТП |  | 6.3975 | 0 |  |  |  |  | 6.3975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.397 | 6.397
ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)
10 | 5 | 2: Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков; 4: 11.3209; 5: 0.79508; 6: 1.2567; 7: 0.79508; 8: 4.7318; 10: 2.4237; 12: 2.9087; 14: 0.79508; 15: 0.79508; 18: 10.5259; 19: 10.5259
11 | 17 | 2: Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ; 4: 0.45875; 5: 1.2704; 6: 0.45875; 7: 1.2704; 14: 1.2704; 15: 1.2704; 18: -0.81165; 19: -0.81165
|  | в том числе ПТП |  | 0.45875 | 1.2704 | 0.45875 | 1.2704 | [6 empty] | 1.2704 | 1.2704 |  |  | -0.81165 | -0.81165
КЛ - 0,4 кВ
12 | 35.2; 37.3; 16 | 2: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН; 4: 1.0348; 5: 0; 10: 0.236; 12: 0.79878; 14: 0; 18: 1.0348; 19: 1.0348
|  | в том числе ПТП |  | 1.0348 | 0 |  |  |  |  | 0.236 |  | 0.79878 |  | 0 |  |  |  | 1.0348 | 1.0348
ВЛ - 6 кВ (ВЛЗ)
13 | 3; 4; 6.1; 6,2 | 2: Строительство ВЛ – 6 кВ; 4: 5.301; 8: 2.4084; 10: 1.4667; 12: 1.4259; 14: 0; 18: 5.301; 19: 5.301
14 | 15.1; 35.1 | 2: Строительство ВЛ-6кВ до КТПН; 4: 0.70574; 5: 0.5114; 6: 0.70574; 7: 0.5114; 14: 0.5114; 15: 0.5114; 18: 0.19435; 19: 0.19435
|  | в том числе ПТП |  | 0.70574 | 0.5114 | 0.70574 | 0.5114 | [6 empty] | 0.5114 | 0.5114 |  |  | 0.19435 | 0.19435
КЛ - 6 кВ
15 | 24.1; 25.1; 37.1 | 2: Строительство КЛ – 6 кВ; 4: 5.8022; 5: 0; 10: 1.9082; 12: 3.894; 14: 0; 18: 5.8022; 19: 5.8022
|  | в том числе ПТП |  | 5.8022 | 0 |  |  |  |  | 1.9082 |  | 3.894 |  | 0 |  |  |  | 5.8022 | 5.8022
|  | Проектные работы |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Осн эт раб 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 7.2
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
за 1 квартал 2015 г. с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУ ППЭС
____________А.Ю. Максимов
"____" ______________ 2015
№ № п/п | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | кол- во тр- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
2 | Новое строительство | 39.1778 |  | 11.4327 | 27.0967 | 0.64843 | 2.759 | 0 | 1.4312 | 1.2058 | 0.12196 | -36.4188 | 0 | -10.0014 | -25.8909 | -0.52647 | 2.759 | 0 | 1.4312 | 1.2058 | 0.12196 | [6 empty] | 14 | 5.7655 | [5 empty] | 24.285
| За счёт собственных средств | 22.42 |  | 8.6202 | 13.4171 | 0.38269 | 0.79508 | 0 | 0.20317 | 0.58831 | 0.0035965 | -21.6249 | 0 | -8.4171 | -12.8288 | -0.37909 | 0.79508 | 0 | 0.20317 | 0.58831 | 0.0035965 | [6 empty] | 7 | 2.4099
| За счёт ПТП | 16.7578 |  | 2.8124 | 13.6796 | 0.26574 | 1.9639 | 0 | 1.2281 | 0.61747 | 0.11836 | -14.7939 | 0 | -1.5844 | -13.0621 | -0.14738 | 1.9639 | 0 | 1.2281 | 0.61747 | 0.11836 | [6 empty] | 7 | 3.3556
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
КТПН и ТП
1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная | 1.1874 |  | 0.15239 | 0.96179 | 0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1874 | 0 | -0.15239 | -0.96179 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.445
2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая | 1.0857 |  | 0.12222 | 0.89031 | 0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0857 | 0 | -0.12222 | -0.89031 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.445
3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая | 0.62892 |  | 0.039988 | 0.51572 | 0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.62892 | 0 | -0.039988 | -0.51572 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.2225
4 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 2.896 |  | 0.21638 | 2.6064 | 0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.896 | 0 | -0.21638 | -2.6064 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.1214
5 | Монтаж КТПН 63 кВА | 0.38495 |  | 0.050161 | 0.31566 | 0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38495 | 0 | -0.050161 | -0.31566 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.05607
| в том числе ПТП | 0.38495 |  | 0.050161 | 0.31566 | 0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38495 | 0 | -0.050161 | -0.31566 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Монтаж КТПН 2х100 кВА | 0.8866 |  | 0.14932 | 0.71815 | 0.01913 | [5 empty] | -0.8866 | 0 | -0.14932 | -0.71815 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 25 | 2 | 0.178
| в том числе ПТП | 0.8866 |  | 0.14932 | 0.71815 | 0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8866 | 0 | -0.14932 | -0.71815 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Монтаж КТПН 100 кВА | 0.49514 |  | 0.069995 | 0.40602 | 0.01913 | [5 empty] | -0.49514 | 0 | -0.069995 | -0.40602 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.089
| в том числе ПТП | 0.49514 |  | 0.069995 | 0.40602 | 0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49514 | 0 | -0.069995 | -0.40602 | -0.01913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Монтаж КТПН 250 кВА | 0.59217 |  | 0.08746 | 0.48558 | 0.01913 | 0.18209 | 0 | 0.026799 | 0.14941 | 0.0058862 | -0.41008 | 0 | -0.060661 | -0.33617 | -0.013244 | 0.18209 | 0 | 0.026799 | 0.14941 | 0.0058862 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.2225
| в том числе ПТП | 0.59217 |  | 0.08746 | 0.48558 | 0.01913 | 0.18209 | 0 | 0.026799 | 0.14941 | 0.0058862 | -0.41008 | 0 | -0.060661 | -0.33617 | -0.013244 | 0.18209 | 0 | 0.026799 | 0.14941 | 0.0058862
9 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА | 6.3975 |  | 0.56653 | 5.7577 | 0.073218 | [5 empty] | -6.3975 | 0 | -0.56653 | -5.7577 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.78
| в том числе ПТП | 6.3975 |  | 0.56653 | 5.7577 | 0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3975 | 0 | -0.56653 | -5.7577 | -0.073218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)
10 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков | 11.3209 |  | 2.8922 | 8.3775 | 0.051214 | 0.79508 | 0 | 0.20317 | 0.58831 | 0.0035965 | -10.5259 | 0 | -2.6891 | -7.7892 | -0.047618 | 0.79508 | 0 | 0.20317 | 0.58831 | 0.0035965 | [7 empty] | 0.176 | 2015 | 15 |  | СВ 110-5 | СИП 3х35+1х50 | 12
№ № п/п | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет | кол- во тр- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
11 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ | 0.45875 |  | 0.068061 | 0.33948 | 0.051214 | 1.2704 | 0 | 1.1014 | 0.084504 | 0.084504 | 0.81165 | 0 | 1.0333 | -0.25497 | 0.033289 | 1.2704 | 0 | 1.1014 | 0.084504 | 0.084504 | [7 empty] | 0.015 | 2015 | 15 |  | СВ-110-5 | СИП 4х16 СИП 4х25 | 0.5
| в том числе ПТП | 0.45875 |  | 0.068061 | 0.33948 | 0.051214 | 1.2704 | 0 | 1.1014 | 0.084504 | 0.084504 | 0.81165 | 0 | 1.0333 | -0.25497 | 0.033289 | 1.2704 | 0 | 1.1014 | 0.084504 | 0.084504
КЛ - 0,4 кВ
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН | 1.0348 |  | 0.24751 | 0.77608 | 0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0348 | 0 | -0.24751 | -0.77608 | -0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1.015 | 2015 | 15 |  |  | ААБлу-3х185 | 0.86
| в том числе ПТП | 1.0348 |  | 0.24751 | 0.77608 | 0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0348 | 0 | -0.24751 | -0.77608 | -0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ - 6 кВ
13 | Строительство ВЛ – 6 кВ | 5.301 |  | 5.197 | 0.065339 | 0.038599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.301 | 0 | -5.197 | -0.065339 | -0.038599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 15 |  | СВ 110-5 | СИП3 1х95 | 5.5
14 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН | 0.70574 |  | 0.13784 | 0.52931 | 0.038599 | 0.5114 | 0 | 0.09987 | 0.38356 | 0.02797 | -0.19435 | 0 | -0.037966 | -0.14575 | -0.010629 | 0.5114 | 0 | 0.09987 | 0.38356 | 0.02797 | [8 empty] | 2015 | 15 |  | СВ-110-5 | СИП3 1х95 | 0.7
| в том числе ПТП | 0.70574 |  | 0.13784 | 0.52931 | 0.038599 | 0.5114 | 0 | 0.09987 | 0.38356 | 0.02797 | -0.19435 | 0 | -0.037966 | -0.14575 | -0.010629 | 0.5114 | 0 | 0.09987 | 0.38356 | 0.02797
КЛ - 6 кВ
15 | Строительство КЛ – 6 кВ | 5.8022 |  | 1.4355 | 4.3516 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8022 | 0 | -1.4355 | -4.3516 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 20 |  |  | АВБбШв 3х185 | 4.725
| в том числе ПТП | 5.8022 |  | 1.4355 | 4.3516 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8022 | 0 | -1.4355 | -4.3516 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Тех сост 13
Приложение № 13 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 13
Отчёт о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУ ППЭС
______________ А.Ю. Максимов
"______" _______________ 2015
№ № п/п | № № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно- разрешительной документации
|  |  | Мощность, МВт | выработка, млн.кВт/ч | Длина ВЛ, КЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утверждённая проектно-смаетная документация (+;-) | заключение главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | разрешение на строительство (+; -)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | ВСЕГО | 5.7655 |  | 24.285
1 | 3.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная | 0.445 | - |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
2 | 3.2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая | 0.445 | - |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
3 | 3.3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая | 0.2225 | - |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
4 | 6 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 1.1214 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
№ № п/п | № № п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно- разрешительной документации
|  |  | Мощность, МВт | выработка, млн.кВт/ч | Длина ВЛ, КЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утверждённая проектно-смаетная документация (+;-) | заключение главгосэкспертизы России (+;-) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+;-) | разрешение на строительство (+; -)
5 | 15 | Монтаж КТПН 63 кВА | 0.05607 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
6 | 24 | Монтаж КТПН 2х100 кВА | 0.178 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
7 | 25 | Монтаж КТПН 100 кВА | 0.089 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
8 | 35 | Монтаж КТПН 250 кВА | 0.2225 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
9 | 37 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА | 1.78 |  |  | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
ВЛ - 6 кВ
10 | 3; 4; 6.1; 6,2 | Строительство ВЛ – 6 кВ |  |  | 5.5 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
11 | 15.1; 35.1 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН |  |  | 0.7 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
КЛ - 6 кВ
12 | 24.1; 25.1; 37.1 | Строительство КЛ – 6 кВ |  |  | 4.725 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)
13 | 5 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН № 1-9 до земельных участков | 0.176 |  | 12 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
14 | 17 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ | 0.015 |  | 0.5 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
КЛ - 0,4 кВ
15 | 35.2; 37.3; 16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН | 1.015 |  | 0.86 | 2015 | 2015 | + | не треб. | + | +
* | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## ВВод вывод 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 9
Отчет о вводах/выводах объектов в 2015 г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю Директор МУ ППЭС
_____________А.Ю. Максимов
"_____" ________________ 2015
№ п/п | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  | МВт
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | ВСЕГО | 0.24486 | 1.2359 | 3.4219 | 0.86276 | 5.7655 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0.451
1 | 3.1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная |  | 0.445 |  |  | 0.445 |  |  |  |  | 0
2 | 3.2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая |  | 0.445 |  |  | 0.445 |  |  |  |  | 0
3 | 3.3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая |  |  | 0.2225 |  | 0.2225 |  |  |  |  | 0
4 | 6 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная |  |  | 1.1214 |  | 1.1214 |  |  |  |  | 0
5 | 15 | Монтаж КТПН 63 кВА |  |  | 0.05607 |  | 0.05607 |  |  |  |  | 0
6 | 24 | Монтаж КТПН 2х100 кВА |  | 0.178 |  |  | 0.178 |  |  |  |  | 0
7 | 25 | Монтаж КТПН 100 кВА |  | 0.089 |  |  | 0.089 |  |  |  |  | 0
8 | 35 | Монтаж КТПН 250 кВА | 0.2225 |  |  |  | 0.2225 |  |  |  |  | 0
9 | 37 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА |  |  | 1.78 |  | 1.78 |  |  |  |  | 0
ВЛ - 6 кВ
10 | 3; 4 | Строительство ВЛ – 6 кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 15.1; 35.1 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4 | КЛ - 6 кВ
12 | 24.1; 25.1; 37.1 | Строительство КЛ – 6 кВ до КТПН 2х100 кВА |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
№ п/п | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  | МВт |  |  |  |  | МВт
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
ВЛ - 0,4 кВ (ВЛИ)
13 | 5 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков | 0.01936 | 0.07392 | 0.03696 | 0.04576 | 0.176 | 0.044 |  |  |  | 0.044 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | 17 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.015 | 0.407 |  |  |  | 0.407 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КЛ - 0,4 кВ
15 | 35.2; 37.3; 16 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН |  |  | 0.2 | 0.815 | 1.015 |  |  |  |  | 0

## 11.1 Сет граф
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Приложение № 11.1
МУ ППЭС
(наименование организации)
Утверждаю
Директор МУ ППЭС
А.Ю. Максимов
"______" ______________ 2015 г.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов в 2015 году
№№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 7, проходная | 01.2015 | 06.2015 |  | - | 15 | 15 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. | - | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 03.2015. | 05.2015. | - | - | 0 | 0 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 05.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 06.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0 | -
2 | Монтаж КТПН 2х250 кВА № 8, тупиковая | 01.2015 | 06.2015 |  |  | 15 | 15 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 03.2015. | 05.2015. | - |  | 0 | 0 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 05.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 06.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0 | -
3 | Монтаж КТПН 250 кВА № 9, тупиковая | 01.2015 | 09.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 05.2015. | 7.2015. | - | - | 0 | 0 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 07.2015. | 09.2015. | - | - | 0 | 0 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 09.2015. | 09.2015. | - | - | 0 | 0 | -
№№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
4 | Монтаж КТПН 2х630 кВА проходная | 01.2015 | 12.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50
| Организационный этап | 05.2015. | 7.2015. | - |  | 0 | 0
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 07.2015. | 09.2015. | - |  | 0 | 0
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 09.2015. | 09.2015. | - |  | 0 | 0
5 | Монтаж КТПН 63 кВА | 01.2015 | 09.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50
| Организационный этап | 06.2015. | 08.2015. | - |  | 0 | 0
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 08.2015. | 09.2015. | - |  | 0 | 0
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 09.2015. | 09.2015. | - |  | 0 | 0
6 | Монтаж КТПН 2х100 кВА | 01.2015 | 12.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50
| Организационный этап | 03.2015. | 05.2015. |  |  | 0 | 0
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 05.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 06.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0
7 | Монтаж КТПН 100 кВА | 01.2015 | 12.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 05.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50
| Организационный этап | 03.2015. | 05.2015. |  |  | 0 | 0
№№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 05.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 06.2015. | 06.2015. |  |  | 0 | 0
8 | Монтаж КТПН 250 кВА | 01.2015 | 03.2015 | 01.2015 | 03.2015 | 100 | 100
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 03.2015. | 01.2015. | 03.2015. | 100 | 100
| Организационный этап | 01.2015. | 02.2015. | 01.2015. | 02.2015. | 100 | 100
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 02.2015. | 03.2015. | 02.2015. | 03.2015. | 100 | 100
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 03.2015. | 03.2015. | 03.2015. | 03.2015. | 100 | 100
9 | Монтаж КТПН «Модуль» 2х1000 кВА | 01.2015 | 09.2015 |  |  | 15 | 15
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 09.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50
| Организационный этап | 05.2015. | 07.2015. |  |  | 0 | 0
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 08.2015. | 09.2015. |  |  | 0 | 0
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 09.2015. | 09.2015. |  |  | 0 | 0
ВЛИ - 0,4 кВ
10 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от КТПН до земельных участков | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 | - | 20 | 20 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
№№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
11 | Строительство ВЛИ – 0,4 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 | - | 25 | 25 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 70 | 70 | -
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. | - | 10 | 10 | -
КЛ - 0,4 кВ
12 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТПН | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 |  | 15 | 15 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -
ВЛ - 6 кВ
13 | Строительство ВЛ – 6 кВ | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 |  | 25 | 25
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 70 | 70
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 10 | 10
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 10 | 10
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 10 | 10
14 | Строительство ВЛ-6кВ до КТПН | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 |  | 23 | 23
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 60 | 60
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 10 | 10
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 10 | 10
№№ п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | - |  | 10 | 10
КЛ - 6 кВ
15 | Строительство КЛ – 6 кВ | 01.2015 | 12.2015 | 01.2015 |  | 15 | 15 | -
| Предпроектный и проектный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 50 | 50 | -
| Организационный этап | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -
| Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -
| Испытания и ввод в эксплуатацию | 01.2015. | 12.2015. | 01.2015. |  | 0 | 0 | -